## 시트1
우선순위 | 담당 | 상태 | 종류 | 작업명 | 작업 내용 | 링크 | 비고 | 발견자 | 사유
높음 | 김창민 | 완료 | 버그 | 전투 스테이지 정지 버그 | 1번째 전투 스테이지부터 게임 승패와 상관없이 한쪽 유닛이 모두 없어지면 게임이 멈춤 | 참고 영상 |  | 이민재
높음 | 이찬 | 대기 | 버그 | 배치 UI 정렬 문제 | 배치 UI의 아군과 적군의 초상화, 숫자의 크기가 서로 맞지 않고, 초상화 하단부가 잘려 있음 | 참고 이미지 |  | 이민재
높음 | 이찬, 김창민 | 통과 실패 | 미구현 | 전투 화면 UI 갱신 | 전투 화면 UI를 최근 기획에 맞춰서 새로 갱신해야함 | UI 비교 | 전투 상태 UI 에셋 | 이민재
높음 | 정바울 | 대기 | 미구현 | 설정 UI 개발 | 설정 UI를 최근 기획에 맞춰서 개발해야함 | 참고 기획 |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 미구현 | 게임 저장 구현 | 메인 화면(계속하기, 새 게임), 플레이 화면(전투 포기, 저장하고 나가기) UI 들과 연결될 게임 저장 및 이어하기 시스템 개발 | 참고 기획 |  | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 미구현 | 스킬&특성 연출 개발 | 스킬&특성 연출 개발해야함 | 참고 기획 | 에셋 위치 | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 미구현 | 전투 중 '상태' 개발 | 전투 중 UI에 표시될 버프, 디버프에 관해서 데이터 받고 표기할 수 있도록 개발해야함 | 참고 기획 |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 미구현 | 사운드 적용 | 사운드 적용해야함 |  | 에셋 위치 | 이민재
높음 |  | 대기 | 미구현 | 튜토리얼 개발 | 튜토리얼 개발해야함 | 참고 기획 |  | 이민재
중간 | 김창민 | 완료 | 미구현 | 금화 증감 연출 | 금화를 획득, 손실할 때의 숫자가 증감하는 연출 개발 | 참고 기획 |  | 이민재 | 사기와 금화 모두 증감 하는 경우 둘중 하나의 애니메이션을 종료 시켜서 생긴 문제
높음 | 이찬 | 작업 중 | 버그 | 스테이지 버튼 클릭 불가 버그 | 가장 윗줄의 스테이지 버튼이 안 눌림. 전쟁 유산 표시 UI에 가린다고 했던 것 같은데 |  |  | 이민재
중간 | 김창민 | 통과 실패 | 버그 | 사기 증감 애니메이션 연출 누락 | 사기 증감 애니메이션이 점점 작아지면서 상단의 사기와 겹치도록 연출했지만 누락됨 | 참고 기획 |  | 이민재 | 사기와 금화 모두 증감 하는 경우 둘중 하나의 애니메이션을 종료 시켜서 생긴 문제
높음 | 김창민 | 대기 | 미구현 | 유닛 보상 UI의 상세창 미구현 | 유닛 보상 UI에서 유닛 초상화에 우클릭을 해도 유닛 상세창이 뜨지 않음 | 참고 기획 |  | 이민재
중간 | 김창민 | 대기 | 미구현 | 유닛', '전쟁 유산' 보상 선택 UI 최신화 | 유닛', '전쟁 유산' 보상 선택 UI를 최신 기획에 맞춰서 개발해야함. | 참고 기획 |  | 이민재
중간 | 김창민 | 대기 | 미구현 | 이벤트 스테이지 UI 갱신 | 이벤트 스테이지 UI를 최근 기획에 맞춰서 새로 갱신해야함 | 참고 기획 |  | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 전쟁 유산 이미지 잘림 | 상단바에서 전쟁 유산의 이미지가 잘려서 나옴. | 참고 영상 | 영상 0:46~ | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 상점에서 하단바 사라짐 | 상점 스테이지에서 펼치기 버튼을 제외한 하단바가 안보이는 문제 있음 | 참고 기획 |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 이벤트에서 하단바 버튼 레이어 버그 | 하단바의 버튼이 이벤트 스테이지 UI보다 위에 있는 문제 있음. | 참고 영상 | 영상 0:44~ | 이민재
높음 | 김창민 | 완료 | 버그 | 상점 아이템 버그: 유닛 선택형 | 상점에서 '오트밀'을 구매했을 때 유닛 선택 UI에 유닛이 일부만 나타나고 제대로 선택되지 않는 버그 | 참고 영상 | 영상 2:30~ | 이민재 | 기력회복 아이템의 경우 내가 보유한 유닛의 기력이 최대라면 유닛 선택이 아마 안뜸
높음 | 김창민 | 통과 실패 | 버그 | 상점 아이템 버그: 리롤 | 리롤 아이템 선택은 가능하지만, 선택 시 'V' 표시가 아닌 'Sold Out' 마크가 나타남. |  |  | 이민재
높음 | 김창민 | 완료 | 버그 | 전쟁 유산 이미지 누락 버그 | 일부 전쟁 유산의 이미지가 누락됨. | 참고 영상 | 영상 3:03~, 영상 4:11~ | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 유닛 상세창 아이콘 툴팁 버그 | 기술&특성 아이콘의 일부 툴팁이 '설정되지 않은 아이콘'으로 나옴. |  | 기술_04_유격, 기술_15_연막, 기술_06_암살, 기술_10_상흔 | 이민재
높음 | 이찬 | 작업 중 | 버그 | 휴식 스테이지 연출 빈틈 | 줄어든 상단바의 크기만큼 휴식 스테이지 연출에 빈틈이 있음 | 참고 영상 | 영상 3:26~ | 이민재
높음 | 김창민 | 완료 | 버그 | 게임 오버 UI 버튼 버그 | 게임 오버 UI의 재시작, 타이틀로 버튼이 작동하지만 게임 오버 UI가 숨겨지지 않아서 플레이 화면에서는 버튼이 작동하지 않는 것처럼 보임. | 참고 영상 | 영상 3:38~ | 이민재
중간 | 김창민 | 통과 실패 | 버그 | 상점 패키지 이름 | ‘XX 외 N종’ 형식으로 패키지 이름이 설정된 것에서 ‘XX’가 가장 앞에 있는 초상화의 유닛이 아닌 가장 뒤에 있는 초상화의 유닛 이름으로 되어 있음 | 참고 영상 | 영상 1:34~ | 이민재
높음 | 이찬 | 작업 중 | 버그 | 전술 개량 선택 UI 빈틈 | 전술 개량 선택 UI가 줄어든 상단바 크기만큼 상단이 잘려 있음 | 참고 영상 | 영상 3:29~ | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 이벤트 텍스트 버그 | 일부 이벤트 스테이지에서 {result[0]} 텍스트 오류 남아있음 |  | ID7_피의 서, ID15_무너지는 사원 | 이민재
중간 | 김창민 | 대기 | 미구현 | 전쟁 유산 & 유닛 선택창 미구현 | 전쟁 유산 & 유닛 선택창의 UI를 최신 기획에 맞춰서 개발해야함 | 참고 기획 |  | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 미구현 | 보물 스테이지 개발 | 보물 스테이지 개발해야함 | 참고 기획 |  | 이민재
중간 | 김창민 | 대기 | 미구현 | 유닛 상세창 최신 구현 | 상세창을 최신 기획에 맞춰서 개발해야함. 최소한 유닛 설명 정령 필요함. | 참고 기획 |  | 이민재
낮음 | 이찬 | 대기 | 미구현 | 전장 효과 이미지 최신화 | 전장 효과 이미지를 최신 이미지로 교체 | 이미지 위치 |  | 이민재
중간 | 김창민 | 대기 | 미구현 | 하단바 펼치기/접기 이미지 교체 | 하단바 펼치기/접기 이미지 교체 | 참고 기획 | 이미지 위치 | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 전쟁 유산 효과 | 현재 대부분의 전쟁 유산이 작동하지 않고 있음 |  | 대서사시(), 전투 입장 관련 및 획득 관련 | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 이벤트를 통한 전투 배치화면 버그 | 이벤트를 통해서 전투에 들어갈 경우, 전투 배치 화면이 과거의 적 정보 화면이 나타남. | 참고 이미지 | 참고 이미지에서 배치 버튼을 누르자 현재의 배치 화면이 나옴. 하지만 아군의 배치만 가능하고 적의 정보 확인은 불가능. 적이 0명으로 나옴. 전투는 정상으로 진행됨. | 이민재
중간 |  | 대기 | 미구현 | 하단 바 병종 아이콘 개발 | 하단 바(펼친 상태)에서 '병종 순' 정렬일 경우 병종 아이콘을 띄우도록 개발해야 함. | 참고 기획 |  | 이민재
낮음 |  | 대기 | 미구현 | 하단 바 정렬 상태 아이콘 적용 | 하단바 (펼친 상태)에서 정렬 상태를 알려주는 아이콘(현재는 '✓' 형태)를 이미지로 변경하여 적용 | 이미지 위치 |  | 이민재
낮음 |  | 대기 | 미구현 | 전쟁 유산 툴팁 등급 가시성 개선 | 유산 툴팁의 등급 텍스트에 색상 적용해야함 |  |  | 박종원
|  | 확인중 |  | 부자연스러운 이벤트 유닛 선택 | 특정 이벤트에서 이벤트 선택지로 유닛 선택시 선택화면이 비정상적임(재확인중) |  |  | 박종원
높음 | 이찬 | 작업 중 | 버그 | 5인 배치시 드래그 불가 버그 | 5인(아마 그 이상) 배치시 드래그가 불가능해 맨앞 유닛을 확인할 수 없음 | 참고 영상 |  | 박종원
높음 |  | 대기 | 미구현 | 이벤트 전장효과 적용 미구현 | 이벤트로 선택한 전장효과가 다음전투에 바로 적용되지 않음 | 참고 영상 |  | 박종원
높음 |  | 대기 | 버그 | 이벤트 저주 유산 미획득 버그 | 특정 이벤트에서 이벤트 선택지로 인해 저주 유산 획득시 획득하지 않음 | 참고 영상 | 영상 00:06~00:11 | 박종원
높음 |  | 대기 | 버그 |  |  |  |  | 이민재
중간 | 김창민 | 대기 | 버그 | 유닛 상세창 유닛 설명 정돈 | 유닛 상세창의 유닛 설명이 정돈되지 않음. |  | 유닛 설명 기획 새로 하기 | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 전쟁 유산 이미지 누락 | 일부 전쟁 유산 이미지가 하얀색 박스로 나옴 |  | 추가 징병 계획서, 정말 긴 창 | 이민재
높음 | 김창민 | 완료 | 버그 | 상점 '재상의 보증서' | 상점 스테이지에서 전쟁 유산 '재상의 보증서' 효과가 적용되지 않음. 전술 개량에서는 해당하는 것을 확인. 이벤트 스테이지에서는 확인 못 함 | 참고 영상 | 영상 2:10~, 영상 5:30~ | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 이벤트 오류_ID09_바위에 박힌 검 | 2번 선택지 조건이 '공격력 90이상' 인데 없어도 적용됬음. (당시 있던 유닛 중 가장 높은 것은 공격력 70의 민병대 검병, 방랑자) | 참고 영상 | 영상 3:57~ | 이민재
| 김창민 | 확인중 |  | 전쟁 유산_두꺼운 전술 교범 | 전술개량을 7번 연속으로 했지만 유닛을 얻지 못 함. (1/128 확률) | 참고 영상 | 영상 3:10~ | 이민재 | 박종원: | 참고영상 #2 |  | 전술 개량 후 유닛 획득이 지연되는 버그인 것으로 추정됨
높음 | 김창민 | 검수 | 버그 | 전쟁 유산_정말 긴 창 | 수비 태세'가 없어지고 '돌격', '충격'이 나타나는 듯한 아이콘이 없음. 실제 전투에도 '수비 태세'를 가진 적과 전투 시켜봤는데 추가 피해 등의 효과가 없는 것 같았음. | 참고 영상 | 영상 5:58~ | 이민재 | 유산 수정 완료 및 기존 충격등의 기술 발동시 상대가 1마리만 있다면 게임이 멈추는 오류 수정
높음 | 김창민 | 완료 | 버그 | 불운의 황금 동전' 전쟁 유산 버그 | 불운의 황금 동전'을 획득하자 또 다른 전쟁 유산이 생김. 획득 시 '50% 확률로 다른 전쟁 유산이 됨' 효과가 잘 못 적용 되는 것 같음. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 2:04~ | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 2챕터 진행 불가 |  |  |  | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 전쟁 유산_뭐든지 들어있는 상자 | 다른 전쟁 유산을 지급시키지 않음 | 참고 영상 | 영상 0:10~ | 박종원
높음 |  | 대기 | 버그 | 유닛 선택창 버그 | 가장 최근 전투에 참여한 유닛만 이벤트의 유닛 선택창에서 확인 및 선택 가능 |  | ID02_지나가던 사범 | 이민재
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | ID13_병사 훈련소 1번 선택지 | 어떤 전술개량이 선택됬는지 보여주는 텍스트가 생략됨. | 참고 영상 | 영상 1:50~ | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | ID13_병사 훈련소 2번 선택지 | 해당 선택지가 선택되지 않음. (가장 최근에 전투에 참여한 유닛만 유닛 선택창에 들어가는 오류와 연관되는 것 같음) | 참고 영상 | 영상 1:39 | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 전쟁 유산_멸시의 오브 | 획득 후 다음 유닛 보상으로 일반 유닛이 나옴. (투척병, 투척병, 저주받은기사) | 참고 영상 | 영상 0:36~ | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 전쟁 유산_용기의 버섯 | 무작위로 배치되는 패널티가 적용되고 있지 않음 | 참고 영상 |  | 박종원
높음 |  | 대기 | 버그 | 전쟁 유산_무거운 갑옷 | 기력이 2배로 감소한 뒤 0이 되어도 유닛이 사라지지 않음 | 참고 영상 |  | 박종원
높음 | 이찬 | 작업 중 | 버그 | 전술개량 적용 지연 버그 | 전술개량 구매 후 적용이 즉시 되지 않아 구매 후 첫 전투에서 효과가 적용되지 않음 | 참고 영상 | 영상 00:19~ | 박종원
높음 |  | 대기 | 버그 | 전술개량 적용 수치 버그 | 전술 개량으로 강화된 공격력 계수가 비정상적으로 낮음 | 참고 기획 | 원래 기획 의도: 영상 속의 창병의 공격력=55(50x1.1) | 박종원
중간 |  | 대기 | 미구현 | 하단 바(접힌 상태) 정렬 | 하단 바(펼친 상태)에서 적용된 정렬이 하단 바(접힌 상태)에서도 반영되도록 개발해야 함 | 참고 기획 |  | 이민재
높음 | 이찬 | 작업 중 | 미구현 | 배치화면 전장 효과 툴팁 | 배치화면에서 전장 효과를 설명하는 툴팁이 뜰도록 해야함 | 참고 기획 |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | ID3_성수의 축복 버 | 저주 등급 전쟁 유산을 제거하는 선택지가 오히려 저주 등급 전쟁 유산을 1개 추가함 |  | 빌드 버전 테스트, 참고 영상 없음 | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 4k 해상도 UI 비율 문제 | 4k 해상도에서 상단바와 연관된 UI 비율이 이상함. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 해결 방법 | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 테스트 모드 버그 | 유닛 성능 실험을 위해서 테스트 씬에서 전투를 실행했지만 전투가 진행되지 않는 버그 | 참고 영상 |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 기이한 조각' 전쟁 유산 및 이벤트 버그 | 기이한 조각' 전쟁 유산을 획득하거나, 동명의 이벤트를 통해서 유닛을 지정했을 경우 해당 유닛에게 무한 특성이 적용되지 않으며 이벤트인 경우 선택지의 설명대로 해당 유닛의 기력이 감소하지 않음. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 0:22~ | 이민재
높음 | 김창민 | 확인중 | 버그 | 전투 정지 버그 | 전투가 정지되는 버그 | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 1:27~ | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 다음 게임 진행 문제 버그 | 게임오버 이후 재시작 or 타이틀로 버튼을 누른 후 게임 시작을 해서 다음 게임으로 넘어갔을 경우, 전투 종료 후 skip reward 버튼이 비활성화되서 전투 무승부, 패배 상황에서 게임을 진행할 수 없게 됨. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 1:50~ | 이민재
높음 | 이찬 | 작업 중 | 버그 | 보물 지도, 무지개 열쇠 버그 | 보물지도, 무지개 열쇠 전쟁유산의 효과를 전부 사용하면 비활성화되지않고 소멸함. 보물지도는 재획득이 불가능. 무지개 열쇠는 재획득이 가능하지만 효과는 없는 것 같았음.(테스트 UI를 통한 획득 기준. 실제 플레이 상에서는 다를 수 있음.) |  |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 전체 기력 회복 이벤트 버그 | 이벤트 스테이지에서 '전체 기력 회복 1'이 가능한 선택지를 선택할 경우, 전체 유닛의 기력이 모두 회복으로 적용되는 버그(작은 마을, 인심 좋은 주모) | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 5:53~ | 이민재
높음 | 이찬 | 작업 중 | 버그 | 무지개 열쇠_제자리 걸음 버그 | 무지개 열쇠의 횟수를 소모하여 다음 단계의 스테이지로 넘어가는 것이 아닌, 현재 스테이지를 다시 플레이할 수 있는 버그 | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 0:35~ | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 샘의 정령 이벤트 이미지 비율 문제 | 샘의 정령 이벤트의 이미지의 비율이 맞지 않음. 공유 드라이브 이벤트 이미지 폴더에 있는 새로운 비율의 이미지로 수정해야 함. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 1:15~ | 이민재
|  |  |  | 원거리 2명 이상 미적용 버그 | 정상 작동중, 두개의 원거리 데미지를 하나로 합쳐서 표기하던걸 잘 못봤었음 |  |  | 박종원
높음 |  | 대기 | 버그 | 특성, 기술 구분 문제 | 유닛상세창에서 특성, 기술이 각각의 공간에 나누어져 제대로 배치되지 않고 섞여 있음.(특성 공간에 노란색 테두리, 파란색 테두리의 아이콘이 섞여서 나옴) | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 4:46~ | 이민재
낮음 |  | 대기 | 버그 | 유닛 상태창: 태그 툴팁 | 태그' 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
낮음 |  | 대기 | 버그 | 유닛 상태창: 병종 툴팁 | 병종' 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
낮음 |  | 대기 | 버그 | 유닛 상태창: 희귀도 툴팁 | 희귀도' 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
낮음 |  | 대기 | 버그 | 유닛 상태창: 현재 기력 툴팁 | 현재 기력' 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
낮음 |  | 대기 | 버그 | 유닛 상태창: 기동력 툴팁 | 기동력' 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
낮음 |  | 대기 | 버그 | 휴식 스테이지: 휴식 툴팁 | 휴식' 버튼 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
낮음 |  | 대기 | 버그 | 휴식 스테이지: 연회 툴팁 | 연회' 버튼 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
낮음 |  | 대기 | 버그 | 휴식 스테이지: 훈련 툴팁 | 훈련' 버튼 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 유닛 소멸 버그 | 배치 단계에서 설정한 '민병대 궁병'이 전투 단계에서 소멸하고 이후에도 돌아오지 않음. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 2:37~ | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | ID14_마차의 잔해_이벤트 버그 | 이벤트에서 선택지를 클릭해도 아무 일도 일어나지 않음. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 5:29~ | 이민재
중간 |  | 대기 | 버그 | 상단바: 전술 개량 | 전술 개량' 버튼 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
중간 |  | 대기 | 버그 | 상단바: 전술개량 현황 | 전술 개량 현황' 버튼 툴팁이 '설정되지 않은 아이템'으로 표시됨 |  |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 미구현 | 영웅 효과 표기 UI 개발 | 영웅 효과를 표현하는 UI 개발해야 함. |  |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 전직 실패 버그 | 병사 훈련소' 이벤트의 선택지를 통해 무작위 전직으로 희귀도가 오히려 낮아짐.(황금 사제 -> 추적자) | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 1:50~ | 이민재
높음 | 김창민 | 완료 | 미구현 | 상점 유닛 패키지 구매 불가 | 충분한 골드가 있어도 상점 유닛 패키지 구매가 안됨 | 참고 영상 |  | 박종원
높음 |  | 확인중 | 버그 | 전투 정지 버그 #2 | 전투 진행 중 확인되지 않은 원인으로 인해 게임이 중단됨 | 참고 영상 |  | 박종원 | 참고 영상 #2 | 영상 3:49~ | 참고 영상 #3 | 영상 5:22~
높음 |  | 대기 | 버그 | 컴파일러 에러 | 유니티에서 컴파일러 에러 발생함 | 참고 이미지 |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 미구현 | 영웅 유닛 UI 기획이 안되어 있음 | 영웅 유닛의 특수 효과를 표현하는 UI가 없음. 특수 효과 모르는 입장에서는 버그나 다름 없음. '추적자'도 없다. 더 찾아보고 만들어야 할 듯. | 참고 기획 | 이거 보면 빨리 기획해야됨 | 이민재 | 영웅 UI 참고 기획안 작성해서 올려둠 -종원-
높음 |  | 대기 | 버그 | 상점 구매/나가기 버튼 소멸 버그 | 상점 스테이지에서 유닛 패키지를 구매하면 구매/나가기 버튼이 사라짐. 유닛 패키지 구매 UI의 버튼과 상점 스테이지 UI의 버튼을 돌려 쓰다가 나온 버그로 추정됨. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 0:45~ | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 보물지도 효과 미적용 버그 | 보물지도의 효과로 이벤트 진입시 보물로 변경되지 않음 | 참고 영상 | 영상 0:18~ | 박종원
높음 |  | 대기 | 버그 | 상점 하단바 소멸 버그 | 상점 스테이지 진입 시, 하단 바가 소멸하는 버그 있음. |  |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 타이틀 화면 상단바 버그 | 게임을 진행하다가 패배, 저장&나가기 등으로 타이틀 화면으로 돌아갈 경우 상단바가 사라지지 않고 타이틀 화면에 나타남. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 0:01~ | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 보물 상자 버튼 버그 | 보물 스테이지에서 보상을 획득하고 나가도 화면 중앙에 열린 보물상자 이미지의 버튼이 사라지지 않고 남아있음. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 3:57~ | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 전쟁유산 '대서사시' 버그 | 대서사시' 를 통해서 영웅 유닛을 획득한 후 접혀진 하단바가 바로 갱신되지 않아서 영웅 유닛을 바로 사용하지 못하는 경우 발생. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 3:29~ | 이민재
낮음 |  | 대기 | 미구현 | 게임 오버 화면 상단바 | 게임 오버 화면에서 상단바가 가려지지 않아서 어색함. |  |  | 이민재
높음 |  | 대기 | 버그 | 재시작 시 진행 불가 버그 | 68행 '다음 게임 진행 문제 버그' 문제가 현재 더 심해진 것으로 생각 됨. 게임오버 이후 재시작 or 타이틀 화면으로 버튼을 통해서 게임을 재시작할 경우 전투 종료 후 보상이 나타나지 않고 게임이 멈춤. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 5:34~ | 이민재
높음 |  | 검수 | 버그 | 게임 오버 버그 | 기력이 1 상태인 유닛 하나만 배치된 상태에서 전투에서 승리해도 게임 오버 판정이 발생함. | 참고 영상 | 영상 0:50~ | 박종원 | 참고 영상 #2
중간 |  | 대기 | 버그 | 테스트씬 전쟁유산 ID93,102 버그 | 테스트 씬에서 전쟁유산 지급 ID로 93, 102를 입력하고 시작하려해도 시작이 안됨. |  | Dev_PlayX4 빌드 버전 테스트 | 박종원
높음 |  | 대기 | 버그 | 전투 충돌시 진행불가 버그 | 특정 상황에서 전투 충돌시 이펙트만 반복되며 진행이 막힘. | 참고 영상 | Dev_PlayX4 빌드 버전 테스트, 영상 2:55~ | 박종원
높음 |  | 대기 | 버그 | 전쟁 유산_피에 젖은 서약 | 상점에서 구매 이후, 습득 시 전투가 진행되지 않음. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트, 영상 1:57~ | 박종원 | 버그 재현 영상
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 상점 유닛 패키지 2개 이상 구매 불가 | 상점에서 유닛 패키지 구매 이후 다른 유닛 패키지를 구매할 수 없음 |  |  | 정바울
높음 | 이찬 | 대기 | 미구현 | 펼친 유닛 하단바에 유닛 미출력 | 이벤트, 상점 아이템 적용, 일반 상황 등 펼친 유닛 하단바가 제 기능을 하지 않는 상태 |  |  | 정바울
중간 | 이찬 | 대기 | 미구현 | 배치 화면 끝 유닛의 이미지 짤림 | 배치 화면에서 아군, 적군 모두 전열 끝 초상화 일부가 짤림. 스크롤 가능한 영역을 넓힐 필요가 있음. |  |  | 정바울
중간 | 김창민 | 대기 | 버그 | 수상한 부등다면체 미작동 | 수상한 부등다면체 효과가 작동하지 않음 |  |  | 정바울
중간 | 김창민 | 대기 | 버그 | 에레보스 지휘관 효과 미작동 | 에레보스의 기술 무력화가 작동하지 않음 |  |  | 정바울
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 챕터 2 진행 불가1 | 챕터 2 첫 전투 자동 패배 후 유닛 증발 |  |  | 정바울
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | 챕터 2 진행 불가2 | 챕터 2에서 유닛 구매 후 전투 들어가면 자동으로 패배 화면 출력 |  |  | 정바울
중간 | 김창민 | 대기 | 버그 | 패배 음악 계속 재생 | 패배 화면을 벗어나도 패배 음악이 계속 재생되며 다른 BGM과 복수 재생됨. 패배 화면 벗어나면 패배 음악 출력 즉시 중단 |  |  | 정바울
중간 | 김창민 | 대기 | 버그 | 진행 불가 이후 새 게임 진행 | 챕터 2 진행 불가로 게임 강제 패배 후, 새 게임을 실행하면 정상 작동하지만, CHAPTER 2로 표시됨. |  |  | 정바울
중간 |  | 대기 | 버그 | 벨페고르 지휘관 효과 미작동 | 벨페고르의 배치 숨김, 무작위 플레이어 유닛 탈취 효과가 작동하지 않음 |  |  | 박종원
높음 |  | 검수 | 버그 | 이벤트 선택 유닛 미출력 버그 | 이벤트에서 유닛을 선택해야 할 때 선택 가능한 유닛 목록이 아무것도 뜨지 않음 |  |  | 박종원
높음 | 김창민 | 대기 | 버그 | ID29 '보상 가이드: 전투 보상' 텍스트 오류 | 원본 텍스트에서 '사기'에 관한 텍스트가 빠지고 금화로 대체 되어 있음. |  | 2026.08.07 | 이민재
높음 |  | 검수 | 버그 | 저주 유산 '갈라진 방패' 버그 | 툴팁 상으로는 장갑이 1미만으로는 떨어지지 않는다고 했지만 유닛 상세창에서는 마이너스 수치가 관찰됨.(전설 유산 '광전사의 갑옷'도 0미만으로 떨어짐) | 참고 이미지 |  | 이민재
높음 |  | 검수 | 버그 | 체력이 50,000을 넘어감 | 전투를 진행할 때마다 체력, 공격력 수치가 기하급수적으로 증가하는 버그. 전쟁유산, 업그레이드 등의 지속 강화가 전투가 끝날 때마다 중첩되는 것이 아닌가 싶움. | 참고 이미지 |  | 이민재
높음 |  | 검수 | 버그 | 잘못된 유닛 목록 UI | 스크롤 바의 기능과 시각적 UI가 스프링처럼 되어있는 부자연스런 상태임. 하단바에서 목록을 펼칠시 다시 접는 버튼이 없어서 게임이 락에 걸림. | 참고 영상 | 빌드 버전 테스트 | 박종원
중간 |  | 검수 | 미구현 | 전술 개량 UI와 튜토리얼 UI 순서 | 전술개량을 최초 클릭 시 튜토리얼 UI가 전술개량 UI의 아래에 출력되는 문제 |  |  | 정바울
대기
대기
대기
대기
대기
대기
대기
대기
대기
대기
대기